## 2024-2028 planas
PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės mero
2024 m. _______________d. potvarkiu Nr. PV-E_____
UAB "VISAGINO ENERGIJA" 2024 - 2028 METŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS PLANAS
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | tūkst. Eur
Eil. Nr. | Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis | 2024 metai | 2025 metai | 2026 metai | 2027 metai | 2028 metai
t u r t a s
1. | Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai | 600.91 | 647.83 | 639.83 | 622.83 | 197.83
1.1. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos | 600.91 | 647.83 | 639.83 | 622.83 | 197.83
1.2. | Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos | 0 | 0 | 0
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3. | Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos lėšos | 0 | 0 | 0
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4. | Paskolos investicijų projektams įgyvendinti | 0 | 0 | 0
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5. | Įvairių fondų lėšos | 0 | 0 | 0
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6. | Kitos nuosavos lėšos |  | 0 | 0
1.6.1. | Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis
1.6.2. | Ankstesniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos
1.6.3. | Kitos
1.6.4.
1.6.5.
2. | Lėšų panaudojimas | 600.91 | 647.83 | 639.83 | 622.83 | 197.83
2.1. | Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.1.16.
2.1.17.
2.1.18.
2.1.19.
2.1.20.
2.1.21.
2.1.22.
2.2. | Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) | 600.91 | 647.83 | 639.83 | 622.83 | 197.83
2.2.1. | Buitinių nuotekų savitakinio kolektoriaus šalia Energetikų g. nuo šulinio Nr.12 iki Nr.211 bei nuo šulinio Nr.11 iki Nr.41 rekonstravimas (projekto parengimas bei darbų atlikimas).Vamzdžių rekonstrukcija DN800 mm - 380,0 m. (esamas bet. vamzdynas Ø 800mm) | 266.499
2.2.2. | Vandentiekio Nr.1 ruožo nuo šulinio V-82 iki V-4A rekonstravimas (PE 100, PN 10, d 220 mm (Dišor 250 mm)) – 870,0 m (esam. Ø 500). | 265.5
2.2.3. | Vandentiekio šalia Statybininkų g. nuo V- 203 Taikos pr. 62 iki V-244 Statybininkų g.3 su gyv. namų Draugystės g.1, 3; Statybininkų g. 24, 22, 15, 9, 5, 4, 3, 2 vandens įvadų rekonstravimas (projekto parengimas bei darbų atlikimas). Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, AH įrengimas (1 vnt.) (PE 100, PN10, d 220 (Dišor 250 mm) – 600,0 m (esam. 300 mm); PE 100, PN10, d 159 (Dišor 180 mm)– 85,0 m (esam. 200 mm); PE 100, PN 10, d 99 (Dišor 110 mm)– 89,0 m (esam. 150 mm); PE 100, PN 10, d 79 mm (Dišor 90 mm) – 114,0 m (esam.100 mm); PE 100, PN 10, d 66 mm (Dišor 75 mm)– 204,0 m (esam.100, 80); PE 100, PN 10, d 55 mm (Dišor 63 mm)– 128,0 m (esam.70 mm)) |  | 285
2.2.4. | Vandentiekio šalia Draugystės g. nuo V- 352 Draugystes g.11 iki V-3106 Taikos pr. 80A su gyv. namų ir pastatų adresu Draugystės g.11,13,15,17,19,21,23, 25,27; Taikos pr.74,74B,76,78B, 80A vandens įvadais rekonstravimas (projekto parengimas bei darbų atlikimas). Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, AH įrengimas (4 vnt.)(PE 100, PN10, d 141 (Dišor 160 mm)– 495,0 m (esam. 200 mm); PE 100, PN 10, d 79 (Dišor 90 mm) – 202,0 m (esam. 100 mm); PE 100, PN 10, d 66 (Dišor 75 mm) –262,0 m (esam. 100, 80, 65 mm); PE 100, PN 10, d 55 (Dišor 63 mm) - 329,0 m (esam. 65,50 mm); PE 100, PN 10, d 44 (Dišor 50mm) – 34,0 m (esam. 65 mm)). |  |  | 270
2.2.5. | Vandentiekio šalia Veteranų g. nuo taško “Z“ šalia Veteranų g.2 iki V-214 (32) Veteranų g. 4 rekonstravimas (projekto parengimas bei darbų atlikimas). Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas (PE 100, PN 10, d 220 mm (Dišor 250 mm)- 175,0 m (esam. 300 mm)) |  |  | 54
2.2.6. | Vandentiekio šalia Sandėlių g. nuo VK-12 (Katilinės g.) iki KP-2 (Geležinkelio g.) rekonstravimas. Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, AH įrengimas (6 vnt.) (PE 100, PN 10, d 198 mm (Dišor 225 mm) – 698,0 m (esam. 300 mm)). |  |  | 190
2.2.7. | Vandentiekio šalia a/k Nr. 9A, 9 ruože nuo V-46 (a/k Nr.1) iki VK-4 (teritorija PŠK) rekonstravimas (projekto parengimas bei darbų atlikimas). Vamzdžių pakeitimas PE 100, PN 10, d 220 mm (Dišor 250 mm) – 2000,0 m (esam. 400 mm)) |  |  |  | 595
2.2.8. | Vandentiekio Nr.2 palei Dūkšto kel. Ruožo nuo šulinio V-23/1 iki taško „A“ rekonstravimas. PE100, PN10, d 220 mm (Dišor 250 mm) (esamas pl. vamzd. DN500mm) – 325,0 m. |  |  |  |  | 100
2.2.9. | Nuotekų siurblinių NS-1, NS-2 modernizavimo darbai įriengiant reguliavimo armatūrą ir interguojant jos darbą į esamą sistemą |  | 100
2.2.10. | Nuotekų siurblinių NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5 įrangos remontas |  | 50 | 48
2.2.11. | Laboratorijos ir tarnybinio korpuso (pastato Nr. 482) remontas |  | 135
2.2.12. | Nuotekų siurblinės (pastato Nr.437) ir kontrolinio punkto (pastato Nr. 489A) remontas |  | 30
2.2.13. | Nusausinto dumblo talpų salės ( pastato Nr. 11) remontas |  |  | 30
2.2.14. | Vandevietės gręžinių pastatų remontas (7 vnt.) |  |  |  |  | 70
2.2.15. | Įrangos ir įrankių įsigijimas vandenvietės ir nuotekų valymo veiklai užtikrinti | 61.0803 | 40 | 40 | 20 | 20
2.2.16. | Apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų įrengimas | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83
2.2.1.
2.2.19.
2.2.21.
2.2.22.
2.2.23.
2.2.24.
2.2.25.
2.2.26.
2.2.27.
2.2.28.
2.2.29.
2.2.30.
2.2.31.
2.2.32.
2.2.33.
2.2.34.
2.2.35.
2.2.36.
2.2.37.
2.2.38.